

**projekt 2016-1-PL01-KA102-025295**

***„Pogłębianie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu zawodowego”*** ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Akcja 1 "Mobilność uczniów" Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Głównym działaniem w ramach projektu jest odbycie 3 - tygodniowej praktyki zawodowej w hiszpańskich przedsiębiorstwach zgodnych ze specyfiką zawodu uczestnika i na stanowiskach zgodnych z profilem zawodowym uczestnika, która zostanie zrealizowana w oparciu o opracowany program praktyk dostosowany do potrzeb uczestnika uwzględniający efekty rozwoju osobowościowego, komunikacji w języku obcym i oczekiwane kompetencje zawodowe.

**Warunkiem wyjazdu uczestnika jest jego przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne, które jest nieodzownym elementem powodzenia odbytej praktyki zawodowej:**

* kurs języka hiszpańskiego - przeprowadzony przez wyłonionego w drodze zapytania ofertowego nauczyciela języka hiszpańskiego

• kontynuacja kursu języka hiszpańskiego w kraju Instytucji Partnerskiej w wymiarze 20 godzin

• 3 godzinne warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej służące rozwojowi osobistemu i świadomości międzykulturowej

• 5 godzinne warsztaty z doradztwa zawodowego służące umiejętności planowania własnej kariery zawodowej i wzrostu świadomości konieczności uczenia się przez całe życie

• realizacja programu kulturowego w kraju Instytucji Partnerskiej, w skład którego wchodzić będą zajęcia na temat kultury Hiszpanii, wymiana językowa z młodzieżą z innych państw, zajęcia kulturowo - społeczne oraz 2 wycieczki do głównych miast andaluzyjskich.

* spotkania z pedagogiem oraz podstawowy kurs BHP i ratownictwa medycznego

**Harmonogram działań**

**Listopad/grudzień 2016**

• rozpowszechnienie informacji o projekcie w lokalnej prasie, ogłoszenie w szkole i stronie internetowej szkoły;

• określenie liczby zainteresowanych potencjalnych uczestników projektu w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik elektryk, technik logistyk

• powołanie Komisji Rekrutacyjnej;

• przekazanie informacji o spełnieniu warunków formalnych i o kryteriach wyboru uczestników projektu - opracowanie regulaminu rekrutacji uczestników;

• sporządzenie wzoru formularza aplikacyjnego dla kandydata.

**Grudzień 2016/Styczeń 2017**

* przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu przewidzianych do wyjazdu w 2015 r.;
* ogłoszenie listy rankingowej- listy głównej zakwalifikowanych uczestników projektu oraz listy uczestników

rezerwowych;

* zebranie z rodzicami uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie, przekazanie pakietu niezbędnych informacji dotyczących stażu,
* zapoznanie z dokumentacją, złożenie podpisów

**Luty-Październik 2017**

* warsztaty, kursy i szkolenia dla uczestników w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik elektryk, technik logistyk
* działania organizacyjno-logistyczne mające na celu dobre przygotowanie przebiegu stażu
* zebranie organizacyjne z rodzicami uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie, przekazanie pakietu niezbędnych informacji dotyczących wyjazdu na staż
* Poinformowanie uczestników o miejscu odbywania praktyk
* zapoznanie z dokumentacją, złożenie podpisów

**Listopad - Grudzień 2017**

* zebranie organizacyjne z rodzicami uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie, przekazanie pakietu niezbędnych informacji dotyczących wyjazdu na staż, przekazanie kwot na wsparcie indywidualne
* wyjazd do Hiszpanii - praktyka zawodowa 20 osobowej grupy uczniów w technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik elektryk, technik logistyk, kontynuacja przygotowania językowego i kulturowego

**Działania logistyczno-organizacyjne:**

* rezerwacja biletów lotniczych - najpóźniej na 2 miesiące przed każdym wyjazdem grupy
* wybór oferty ubezpieczenia i ubezpieczenie uczestników projektu, wybór środka transportu do miejsca wylotu - najpóźniej na miesiąc przed każdym wyjazdem grupy
* zebrania z uczestnikami i ich rodzicami - na bieżąco na każdym etapie projektu
* podpisanie umów o staż z uczestnikami projektu - najpóźniej na 3 tygodnie przed wyjazdem grupy
* prowadzenie dokumentacji potwierdzającej odbywane zajęcia, monitorowanie i kontrola ich przebiegu - na bieżąco
* proces ewaluacji przygotowania językowo - pedagogicznego - po każdym szkoleniu
* monitoring i ewaluacja przebiegu praktyk i zajęć kulturowo - językowych w Hiszpanii - w trakcie pobytu każdej z grup
* sporządzanie notatek przez uczestników na temat każdego działania podejmowanego w ramach projektu - na bieżąco
* przygotowanie prezentacji przez uczestników dotyczących odbytej praktyki - w ostatnim tygodniu mobilności
* sporządzenie raportu końcowego przez uczestników - w ciągu 30 dni po zakończeniu praktyki
* rozpowszechnienie rezultatów projektu - na bieżąco i po każdej mobilności - konferencje, spotkania, wywiady, notatki prasowe kwiecień
* Podsumowanie działań w projekcie - spotkanie podsumowujące realizację projektu

**Informacje dodatkowe**

**Wyjazd uczestnika finansowany jest w 100% ze środków komisji Europejskiej**

* Podczas pobytu w Hiszpanii uczestnik ma zapewnione:

- opiekę;

- ubezpieczenie;

- zakwaterowanie;

- pełne wyżywienie;

- kieszonkowe na własne potrzeby związane z utrzymaniem.